## Hoja1
E.S.E HOSPITAL NAZARETH Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Plan de Trabajo Anual 2021
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | OBJETIVOS |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | CRONOGRAMA
SUBSISTEMA | # | DESCRIPCION | METAS | CORTO PLAZO | MEDIANO PLAZO | LARGO PLAZO | RESPONSABLES | TECNICOS O FISICOS | FINANCIEROS | HUMANOS | INDICADORES DE GESTION | TIEMPO DE CUMPLIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 1 | Actualizar matriz de peligros en base a los riesgos y peligros hallados actualmente | identificar y evaluar los riesgos y peligros hallados para realizar una determinacion de controles adecuados y disminuir el impacto de estos no solo en la E.S.E Hospital Nazareth interviniendo en los diferentes factores de riesgo de la E.S.E Hospital Nazareth y en sus diferentes areas. |  | X |  | Coordinadora SG-SST | *Humanos *financieros |  | Responsable de la E.S.E Hospital Nazareth | Tasa de Accidentalidad. Indice de frecuencia AT, indice de severidad AT, tasa de ausentismo AT. 100% | 6 Meses | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA MAY
| 2 | Evaluar y actualizar el plan de contingencia y emergencias Hospitalarias, contando con asesoria de nuestra ARL Colmena Seguros. | Evaluar y Reducir la vulnerabilidad de la ESE ante una emergencia; fortalecer los planes de accion ante emergencias y desastres; organizar e implementar un sistema comunicativo efectivo y coordinado; educacion, capacitacion y entrenamiento del personal de la E.S.E Hospital Nazareth y su poblacion; acciones de primeros auxilios de atencion medica de urgencias. |  | x |  | Coordinadora SG-SST , ARL, coordinador de plan de hemergencias hospitalarias Y Coordinador de brigadas de emergencias. | *Humanos *financieros |  | Responsable de la E.S.E Hospital Nazareth, hospital nazaret, ARL | 70% | 7 meses | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA JUL
| 3 | Realizar simulacro de evacuacion anual | Desarrollar habilidades en coordinación, manejo y determinación de posibilidades de respuesta ante los eventos adversos que se registren |  | x | x | ARL y Coordinadora del SG-SST e integrantes de las brigadas de emergencias | *Humanos *financieros |  | Todo el personal de la ESE y ARL Colmena seguros. |  | 12 MESES | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA OCT
| 4 | Actualizar cadena de llamados | Desarrollar habilidades en coordinación de cada jefe de área y cada uno de sus integrantes, para manejo y determinacion en la comunicación efectiva ante los eventos adversos que se puedan registrar | x |  |  | Jefes de cada area, Presidenta del COPASST Y coordinadora del SG-SST | * humanos |  | Coodinadora del SG-SST de la E.S.E Hospital nazareth y presidenta del COPASST y jefes de cada area. |  | 5 Meses | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAY
| 5 | llevar reporte mensual de ausentismo laboral del personal que labore en la E.S.E Hospital nazareth | Identif icar, describir y analizar las causas por tendencia de ausentismo, enfermedad comun y laboral con el fin de plantear medidas orientadas a su control y prevencion, para determinar la causa mas comun de ausentismo y de poder intervenir en su incidencia y causalidad | x |  |  | Presidenta del COPASST Y coordinadora del SG-SST | *Humanos *financieros |  | Coodinadora del SG-SST de la E.S.E Hospital nazareth y presidenta del COPASST, ARL | Indice de frecuencia de accidentes + incapacidades, proporcion de accidentes con con incapacidad, indice de severidad de accidentesm, indice de lesiones incapacitantes, indice de frecuencia de usentismo, 100%. | mensual | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA NOV
| 6 | Acompañamiento COPASST | Realizar una evaluación del diagnóstico de la situación de la empresa a traves de la identificacion y localizacion de los factores de riesgo existentes, identificar cada uno de los riesgosy sobre todo hacer propuestas optimas de mejoramiento en cada uno de los subprogramas que lo conforman, debe apoyar las actividades que se propongan. en caso de un accidente grave o riesgo inminente, el comite se reunira con caracter extraordinario y con la presencia de los responsables del area donde ocurrio el accidente o se determino el riesgo, dentro de los cinco dias siguientes a la ocurrencia del hecho |  |  |  | Coordinadora Comité de COOPAST | *Humanos *financieros |  | Coordinadora del SG-SST de la E.S.E Hospital Nazareth, COPASST, ARL y Representante legal, | Indice de frecuencia de accidentes + incapacidades, proporcion de accidentes con con incapacidad, indice de severidad de accidentesm, indice de lesiones incapacitantes, indice de frecuencia de usentismo, 100%. | Cada mes o con la frecuencia que se requiera. | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
| 7 | Diligenciar el autorreporte condiciones de salud al personal que labora en la E.S.E con su respectiva estadistica y analisis | Dar lineamientos respecto al trabajo con enfermedades, en tanto decisiones clinicas o condiciones de vida, optimizar el tratamiento de los funcionarios de la E.S.E ademas de conocer los requerimientos y la distribucion de los recursos, para de esta manera realizar una adecuada intervencion en las diferentes condiciones patologicas de salud de los colaboradores de la E.S.E |  | X |  | Coordinadora SG- SST - Presidenta del COPASST | *Humanos *financieros |  | Coordinadora del SG-SST de la E.S.E Hospital Nazareth y presidenta del COPASST | Indice de frecuencia de enfermedad comun y ausentismo laboral. 100% | Trimestral | bar: CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA DIC
| 8 | Realizar capacitaciones: Riesgo psicosocial (encuesta de clima organizacional) y estilos de vida saludable. | valorar y clasificar el riesgo psicosocial, planificando actividades preventivas, para eliminar, ervitar o reducir los riesgos psicosociales, se señala el plazo para llevar a cabo las medidas preventivas o correctoras y asi intervenir en el riesgo Psicosocialde los funcionarios de la E.S.E |  |  | x | ARL, Coordinadora SG-SST | *Humanos *financieros |  | Todo el personal de la ESE | Porcentaje de capacitaciones programadas sobre el indice de capacitaciones ejecutadas | Anual | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA NOV
bioseguridad | 9 | Actualizar la matriz de identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles biologico | Tomar medidas para evitar daños a la salud originados en agentes biologicos con capacidad infecciosa presentes en el medio labora, aplicando los principios de la accion preventiva. Ademas, evaluar la susceptibilidad indibidual que tiene cada funcionario, para contraer riesgo biologico. | x |  |  | Profesional en salud ocupacional | Coordinadora SGSST, ARL Colmena seguros | 1,000,000 | Responsable del SG-SST de la E.S.E Hospital nazareth, COPASST Y ARL | Indice de frecuencia de incidentes, accidentes laborales, enfermedad comun y ausentismo laboral. 100% | trimestral | bar: CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA NOV
| 10 | Realizar capacitacion en cuanto al uso adecuado de EPP para el riesgo biologico y capacitacion de protocolos de bioseguridad | Concientizar a los funcionarios sobre la importancia del uso de los EPP, y protocolos afines; como barrera entre un determinado riesgo y la persona, mejorar el resguardo de la integridad fisica del trabajador y disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador y de esta manera intervenir el factor de riesgo biologico en las areas asistenciales de la E.S.E (urgencias y hospitalizacion). |  | X |  | ARL, SG-SST Ocupacional, presidenta del COPASST | *Humanos *financieros | 2,000,000 | Responsable del SG-SST de la E.S.E Hospital nazareth, Presidenta del COPASST y ARL | Numero de capacitaciones programadas sobre el numero de capacitacioes efectivas | según cronograma de capacitaciones | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA NOV
| 11 | Realizar el reporte oportuno de accidentes de trabajo (incluyendo Riesgo Biologico) | Descubrir todos los factores que intervienen en la genesis de los "Accidentes", buscando causas y no culpables. El objetivo de la investigacion debe ser, neutralizar el riesgo desde su fuente u origen, evitando asumir sus consecuencias como inevitables y de esta manera intervenir en la incidencia de la accidentalidad laboral por los diferentes factores de riesgos presentes en la E.S.E Hospital nazareth y evitables. |  |  |  | Coordinadora SG- SST, Presidenta del COPASST | *Humanos *financieros |  | Coordinadora del SG-SST de la E.S.E Hospital Nazareth, presidenta del COPASST | indice de frecuencia de incidentes, accidentes laborales, enfermedad comun y ausentismo laboral por accidente de riesgo biologico. 100% | según ocurrencia
BIOMECANICO | 12 | Realizar pausas activas a todos los funcionarios de la E.S.E Hospital Nazareth | Evitar dolores musculares, tension laboral, estrés, accidentes laborales, mejora la postura y en un futuro previene enfermedades profesionales, lo que redunda en productividad para la E.S.E interviniendo de forma directa en la disminucion de ausentismo y enfermedades tanto por enfermedad profesional, como por enfermedad comun y accidentalidad laboral por fatiga en los trabjos repetitivos. | x |  |  | ARL, SG-SST Ocupacional, presidenta del COPASST | *Humanos *financieros |  | Coordinadora del SG-SST de la E.S.E Hospital Nazareth, presidenta del COPASST | Indice de Frecuencia de incidentes, accidentes laborales, enfermedad comun y ausentismo laboral. 90% | semanal | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
| 13 | Capacitacion en ergonomia, para prevencion de lesiones incapacitantes, (Higiene postural, lesiones osteomusculares, manejos de carga, traslado de pacientes) | Reducir el indice de lesiones musculo- tendinosas al maximo posible en el año; el numwero de accidentes en la empresa o en un area determinada; los costos o multas de la empresa por el nivel de riesgo o trabajo. |  |  | x | ARL | *Humanos *financieros |  | ARL | Indice de frecuencia de incidentes, accidentes laborales, enfermedad comun y ausentismo laboral | Anual | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA NOV
SG SST | 14 | Redactar con la nueva norma 1443 de 2014 y 1072 de 2015 y actualizar el SG SST | Identificar los diversos riesgos y peligros fisico, quimico, biomecanicos, psicosocial, fenomenos naturales y condiciones de seguridad, existentes en la E.S.E Hospital Nazareth Quinchia para proponer acciones efectivas de control de las mismas. igualmente propende por el mejoramiento de las condiciones de vida de sus trabajadores, mediante la ejecucion de los programas pertinentes que promuevan, preserven y mejoren la salud y el bienestar de ellos en los sitios de trabajo, previniendo la presentacion de accidentes de tipo laboral y la adquisicion de enfermedades de tipo ocupacional. |  | x |  | Tecnologa en SG-SST | *Humanos *financieros |  | Responsable del SG SST de la E.S.E Hospital Nazareth | Indice de frecuencia de accidentes e incidentes, indice de frecuencia de accidentes + incapacidades, proporcion de accidentes con incapacidad, Indice de sevesidad de accidentes, indice de lecciones incapacitantes, indice de frecuencia de ausentismo. proporcion de letalidad de accidentes de trabajo, proporcion de prevalencia de enfermedad general y profesional, proporcion de incidencia de enfermedad genera y profesional, tasa de incidencia de enfermedad comun. 100% | anual | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA NOV
| 15 | capacitar y adquir conocimientos acerca de radioproteccion | Adquirir conocimientos sobre radio proteccion, capacitar y brindarle a todos nuestros colaboradores una mayor seguridad en cuanto a su exposicion a radiacion. |  | x |  | Tecnologa en SG-SST | *Humanos *financieros |  | Responsable del SG SST de la E.S.E Hospital Nazareth, ARL | Indice de frecuencia de incidentes, accidentes laborales, enfermedad comun y ausentismo laboral | trimestral | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP
| 16 | Gestionar el correcto desempeño de las funciones, brindandoles una buena sedguridad y salud a nuestros trabajadores | Llevar un registro de los examenes medicos de ingreso, periodicos y de retiro de los trabajadores especialmente de los trabajadores ocupacionalmente expuestos en temas de radiacion. |  | x |  | Tecnologa en SG-SST | *Humanos *financieros |  | Responsable del SG SST Hospital Nazareth, ARL.
| 16 | Vigilancia Epidemiologica | Implementar actividades de vigilancia epidemiologica para prevenir la aparicion de efectos nocivos en la saludde nuestros trabajadores expuestos a radiaciones |  | x |  | Tecnologa en SG-SST | *Humanos *financieros |  | Coordinadora del SGSST, ARL y Coordinadora de odontologia. | Se tendra control de la entrega de dosimetria y su debido uso por parte de personal expuesto. | periodico | bar: CRONOGRAMA ENE; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
| 17 | Acciones de contingencia | En caso de sobrepasar los niveles de de dosimetria personal se enviara el reporte al ministerio de minas para evaluar la causalidad de la alteracion en los niveles de la dosimetria. | x |  |  | Tecnologa en SG-SST- y Coordinadora de odontologia. | *Humanos |  | Coordinadora del SGSST, ARL y Coordinadora de odontologia. | Se tendra control de los reportes periodico del nivel de exposicion presente en cada colaborador y de hara seguimiento de ser posible para verificar el estado de los equipos o el motivo de los registros Altos en el niver permitido de dosimetria | Cada vez que lo requiera.
| 18 | Certificaciones de dosimetria | Se solicitara el certificado de dosimetria cada periodo para tener el soporte de los niveles de exposicion presentados en cada periodo y de esta manera estar verificando que su nivel de exposicion no sobrepasa los niveles |  | x |  | Coordinadora del SGSST, ARL y Coordinadora de odontologia. | *Humanos |  | Coordinadora del SGSST, ARL y Coordinadora de odontologia. | Se tendra un archio de en el cual se tenga el registro de cada certificado de los niveles de exposicion por parte de nuestros colaboradores. | Trimestral | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA NOV
DOTACION | 19 | Insumos necesarios para minimizar los riesgos ocupacionales de la E.S.E Hospital nazareth (sillas ergonomicas, descansapies, pal-mause, insumos para el plan de emergencias, capacitaciones) |  |  | x |  | Gerencia | financiero | 15,000,000, | Gerente de la E.S.E Y Coordinadora de SG SST | Indice de frecuencia de incidentes, accidentes laborales, enfermedad comun y ausentismo laboral 100% | Semestral | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA DIC
|  | LINA MARIA RAMIREZ JARAMILLO |  | CARLOS ALBERTO CALVO MEJIA
|  | Coordinadora SG SST |  | Gerente E.S.E Hospital Nazareth
TP: 171171-071524 CLD
presupuesto para actividades de SG SST año 2021